## Hoja1
ESTADO DEL PROYECTO Y ORDEN PARA AVANZAR
Normalización de Datos (4FN) |  | FRONTEND |  |  |  |  | BACKEND |  |  |  | DB
Entidad/Modelo | Foreign key | Funcio- nalidad(0) | Estilo | Valida-cion Inputs | Data Convert Object(1) | Servicio DATO(2) | Logica | Servicio API(3) | Patrón DTO | Integri- dad(4) | Persis- tencia
Person | 1:1
Interest | N:1 (1)
Hardskill | N:1 (1)
Softskill | N:1 (1)
Project | N:1 (1)
Phone | N:1 (1)
SocialNetwork | N:1 (1)
Organization
Studie(*7) | N:1 (3)
LaboralCareer(*7) | N:1 (3)
Degree
RolePosition
DisplayData (*5)
Card (*5)
ProjectMedia(*6) | N:1 (1)
|  | FRONTEND |  |  |  |  | BACKEND |  |  |  | DB
DESPLIEGUE
ANULAR EndPoint usados en Test
DOCUMENTACION (ACTUALIZADA) | [10 empty] | DER
Interfase RESPONSIVA | [6 empty] | Sin interfase
REFACTORIZADO
LOGGIN
TOKEN
GUARDS
Referencias
Verificado |  | Parcial
Completo |  | No iniciado
Modificado
observaciones
(0) | Alta, Baja, Modificacion y Visibilidad/Listado
(1) | Por cambios en el DER y nombres de atributos, debo crear clases para compatibilizar Modelos BackEnd con Clases FrontEnd. Creo que es mejor que multiples cambios en el codigo de las vistas.
(2) | Completo si apunta al Servicio API en localHost, parcial si apunta a una JSON.db
(3) | Funcionando en localHost, se obtienen los JSON y se actualiza en la Base de Datos
(4) | Completo si controla validaciones de atributos, parcial si controla solo Foreign key
(*5) | Elementos que permiten al usuario alterar el Layout del Portfolio (Visibilidad y estilo)
(*6) | Adicional para que destaque con capturas de pantallas o videos embebidos de los proyectos
(*7) | Complejidad para el formulario y manejo de fechas (widgets y validaciones)