## Hoja1
ESTADO DEL PROYECTO Y ORDEN PARA AVANZAR
Normalización de Datos (4FN) |  | FRONTEND |  |  |  |  | BACKEND |  |  |  | DB
Entidad/Modelo | Foreign key | Funcio- nalidad(0) | Estilo | Match Back Object | Valida-cion FORM's | Servicio DATO(2) | Logica | Servicio API(3) | Patrón DTO | Integri- dad(4) | Persis- tencia | @Column(unique = true) |  | https://stackoverflow.com/questions/15372654/uniqueconstraint-and-columnunique-true-in-hibernate-annotation
Person | 1:1 | tel, red | [9 empty] | Postergados/Pendientes importantes
Interest | N:1 (1) | [10 empty] | Upload files | https://blog.angular-university.io/angular-file-upload/
Hardskill | N:1 (1) | [11 empty] | Validation form
Softskill | N:1 (1)
Project | N:1 (1) | [10 empty] | DatePicker | Bootstrap / material ?
Organization
Studie(*7) | N:1 (3) | [10 empty] | Agregar atributo en Person, con la url de ubicación de google.maps
LaboralCareer(*7) | N:1 (3)
Degree | [11 empty] | Layout | switch flip/cards
Phone | N:1 (1) | [11 empty] | Status Cards, Status data personal
SocialNetwork | N:1 (1)
RolePosition | [11 empty] | Entity Organization, Degree no tienen filtro por Person
DisplayData (*5) | [12 empty] | La consulta traeria a todas y cualquier modificacion
Card (*5) | [12 empty] | alteraria a todos los Portfolios.
ProjectMedia(*6) | N:1 (1)
|  | FRONTEND |  |  |  |  | BACKEND |  |  |  | DB | Aún existen componentes/servicios que apuntan a mock-data
DESPLIEGUE
DOCUMENTACION (ACTUALIZADA) | [10 empty] | DER
Interface RESPONSIVA | [6 empty] | Sin interface
Captura de Excepciones
REFACTORIZADO |  | Reutilizar componentes (p.e atributos de person, skills, etc.) Modules, componentes para pruebas
LOGGIN
TOKEN
GUARDS
Referencias
Verificado |  | Parcial
Completo |  | No iniciado
Modificado |  | Valor agregado
observaciones
(0) | Alta, Baja, Modificacion y Visibilidad/Listado
(2) | Completo si apunta al Servicio API en localHost, parcial si apunta a una JSON.db
(3) | Funcionando en localHost, se obtienen los JSON y se actualiza en la Base de Datos
(4) | Completo si controla validaciones de atributos, parcial si controla solo Foreign key
(*5) | Elementos que permiten al usuario alterar el Layout del Portfolio (Visibilidad y estilo)
(*6) | Adicional para que destaque con capturas de pantallas o videos embebidos de los proyectos
(*7) | Complejidad para el formulario y manejo de fechas (widgets y validaciones)