## Hoja1
ESTADO DEL PROYECTO Y PRIORIDADES
17 | Dias faltantes | [10 empty] | 2023-03-26 |  | https://www.arquitecturajava.com/angular-select-y-todas-sus-opciones/
Normalización de Datos (4FN) |  | FRONTEND |  |  |  |  | BACKEND |  |  |  | DB | Test en Front
Entidad/Modelo | Foreign key | Funcio- nalidad(0) | Estilo | Match Back Object | Valida-cion FORM's | Servicio DATO(2) | Logica | Servicio API(3) | Patrón DTO | Integri- dad(4) | Persis- tencia | Errores DETECTADOS |  | @Column(unique = true) |  | https://stackoverflow.com/questions/15372654/uniqueconstraint-and-columnunique-true-in-hibernate-annotation
Person | 1:1 | [12 empty] | Postergados/Pendientes importantes
Interest | N:1 (1) | [12 empty] | Upload files | https://blog.angular-university.io/angular-file-upload/
Hardskill | N:1 (1) | [13 empty] | Validation form
Softskill | N:1 (1) | [12 empty] | Status Cards, Status data personal
Project | N:1 (1)
Degree | N:1 (1) | [12 empty] | Layout | switch flip/cards
Organization | N:1 (1) | [12 empty] | Integridad, al borrar Organization, RolePosition, Degree. Ojo con la relacion en LaboralCareer y Studie
RolePosition | N:1 (1)
LaboralCareer(*7) | N:1 (3) | [11 empty] | A las Card init, las está tomando del archivo .json
Studie(*7) | N:1 (3) | [11 empty] | LOS FORM TIENEN ALGO MAL CON LAS VALIDACIONES, AL INICIAR
Phone | N:1 (1) | [11 empty] | OJO EN LOS FORM. SIN NO HAY CAMBIOS QUE NO VAYA AL HTTP
SocialNetwork | N:1 (1) | [11 empty] | OJO CON LOS GET HTTP, que no hayan desparramados o dobles llamadas
DisplayData (*5)
Card (*5) | [12 empty] | showBtnAction debe ser un servicio dentro de ui.service
ProjectMedia(*6) | N:1 (1) | [11 empty] | Si está en mostrar form, no habilitar modificar datos grales
|  | FRONTEND |  |  |  |  | BACKEND |  |  |  | DB |  | Si no tiene URL no debiera mostrar -VISITAR-
DESPLIEGUE |  | firebase |  |  |  |  | koyeb |  |  |  | clever-cloud |  | Incorporar en los Form, el atributo url
DOCUMENTACION (ACTUALIZADA) | [10 empty] | DER |  | Aún existen componentes/servicios que apuntan a mock-data
interfaz RESPONSIVA | [6 empty] | Sin interfaz | [5 empty] | En los Getter de los Form, hay que eliminar espacios de los string
Captura de Excepciones
REFACTORIZADO |  | Reutilizar componentes (p.e atributos de person, skills, etc.) Modules, componentes para pruebas | [10 empty] | Variables temporales, que sean de los metodos, no de la clase
TOKEN | [12 empty] | Estudios y trabajos, da repetido el nombre cuando modifico cualquier otro dato, ver si puedo aceptar con organizaciones diferentes
LOGIN
GUARDS
En el controller de Person tiene regla de negocio que debe pasar al Service
Referencias
Verificado |  | Parcial
Completo |  | No iniciado
Completando |  | Valor agregado | [10 empty] | DB | https://api.clever-cloud.com/v2/session/login
Montreal Canada
observaciones
(0) | Alta, Baja, Modificacion y Visibilidad/Listado | [11 empty] | BackEnd | https://yoprogramo-waldrom68.koyeb.app
(2) | Completo si apunta al Servicio API en localHost, parcial si apunta a una JSON.db | [12 empty] | https://www.koyeb.com/
(3) | Funcionando en localHost, se obtienen los JSON y se actualiza en la Base de Datos | [12 empty] | Washington US
(4) | Completo si controla validaciones de atributos, parcial si controla solo Foreign key
(*5) | Elementos que permiten al usuario alterar el Layout del Portfolio (Visibilidad y estilo) | [11 empty] | FrontEnd | https://portfolio-frontend-wdr.web.app/
(*6) | Adicional para que destaque con capturas de pantallas o videos embebidos de los proyectos | [12 empty] | https://firebase.google.com
(*7) | Complejidad para el formulario y manejo de fechas (widgets y validaciones) | [12 empty] | US-central

## Test
INTERESES
CRUD |  | DB | LISTADO | MAIN
ALTA | ADMIN
| USER | OK | OK | OK
MODIFICACION | ADMIN
| USER | OK | OK | OK
ELIMINACION | ADMIN
| USER | OK | OK | OK

## Info_CV
Independencia y motivación
Un buen desarrollador es capaz de motivarse él solo y, sobre todo, es capaz de interesarse en problemas que sean difíciles de resolver sin un empuje externo
de todas maneras aprender de manera autodidacta otro lenguaje o framework, aprender es divertido
Cuando termino algo, siempre tengo más ganas de hacer lo mismo pero con mejoras o funcionalidades nuevas
Intereses
No tiene que ser necesariamente libros, puede ser también artículos en Internet o posteos de algún blog, pero todos pasan al menos 30 minutos al día leyendo, algunos incluso varias horas
Soy un desarrollador front-end ubicado en Polonia. Tengo una gran pasión por los efectos de interfaz de usuario, las animaciones y la creación de experiencias de usuario intuitivas y dinámicas.
Persona bien organizada, solucionador de problemas, empleado independiente con gran atención a los detalles. Aficionado a las MMA, las actividades al aire libre, las series de TV y la literatura inglesa. Una persona de familia y padre de dos niños rebeldes,
Interesado en todo el espectro frontend y trabajando en proyectos ambiciosos con personas positivas.
Hagamos algo especial.